## Projektzeitachse
Projekt: Musterprojekt | Camper Automation |  | Kickoff | 2018-10-15
additional description |  |  | Project-End | 2018-11-09 |  |  | Verantwortlich
Projectleader: Vinzenz Felder
Projectteam
Vinzenz Felder
Daniel Patzer
Marius Schwab
|  |  | nicht gestartet | ÓÓÓ
|  |  | in Arbeit, geplant | ¿¿¿
|  |  | erledigt | ¢¢¢
PROJEKTDETAILS
DATE | Milestone | Detail | Verantwortlich | Status | Spalte1 | POSITION | BASISLINIE
2018-10-15 | Kickoff |  |  | ¢¢¢ |  | 15 | 1
2018-10-19 | Milestone 1 | 1.Review(Project-Update) |  | ¢¢¢ |  | 10 | 1
2018-10-26 | Milestone 2 | 2.Review(Project-Update/Wiki?,Hardware,Software) |  | ¢¢¢ |  | 5 | 1
2018-11-02 | Milestone 3 | 3.Review(Project-Update/Wiki, Review, Hardware,Software) |  | ¿¿¿ |  | 15 | 1
2018-10-05 | Milestone 4 | Stream-Phase( Hardware finish,Software, Wiki) |  | ÓÓÓ |  | -5 | 1
2018-10-07 | Milestone 5 | Stream-Phase( Hardware finish,Software finish) |  | ÓÓÓ |  | -15 | 1
2018-11-09 | Project-End | Project Close |  | ÓÓÓ |  | 15 | 1
1
1
1
1
1
1
1
1